## Slide 1
Организация работы по поддержке школ
с низкими результатами обучения и (или) школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях
на 2023-2024 учебный год

## Slide 2: Нормативная база
Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики № 1432-п от 30.11.2023 года;
Перечень образовательных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики, с низкими результатами обучения в 2023 году;
План мероприятий (дорожная карта) по поддержке школ с низкими результатами обучения и (или) школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2023-2024 учебный год.

## Slide 3: Программа поддержки ШНОР в 2023–2024 годах
Программа поддержки
Назначение муниципальных координаторов
Назначение школьных
кураторов
Организация обучения и постоянно действующей консультационной линии для всех участников программы
Организация взаимодействия с управлениями образования органов местного самоуправления по оказанию методической и консультационной поддержки

## Slide 4: Цели и задачи реализации программ адресной методической помощи
Цель
Целью организации является обеспечение создания в образовательных организациях, расположенных на территории Чеченской Республики, условий для получения качественного образования
Ключевые
задачи
определение общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами для включения их в программы методической поддержки;
разработка для каждой общеобразовательной организации, включенной в программу поддержки, плана и дорожной карты по реализации мер поддержки
формирование организационных и информационных ресурсов для реализации программ поддержки;
организация консультирования всех участников проекта по вопросам, связанным с реализацией конкретных мероприятий проекта;
реализация сформированных планов и дорожных карт, включая мониторинг хода проекта и оценку результативности принимаемых мер;
создание информационной системы для реализации проекта, в которой:
каждая школа, участвующая в проекте, публикует на официальном сайте рабочие материалы и документы, связанные с реализацией запланированных мер;
ведется консультирование всех участников проекта.

## Slide 5: Участники
РОИВ
Обеспечение адресного направления на повышение квалификации, привлечение ресурсов, в том числе, кадровых, административных, нормативных для поддержки ШНОР, разработка и принятие необходимых нормативно-правовых актов.
Муниципальный координатор
Участие в разработке мер поддержки ШНОР, мониторинг хода реализации программ развития ШНОР, оказание методической и административной поддержки.
Куратор ОО
Консультирование ШНОР при формировании программы развития и дорожной карты по реализации предусмотренного программой развития комплекса мер, мониторинг и оценка качества и результативности принимаемых мер в рамках реализации дорожной карты.
Школа
Формирование и реализация программы развития школы, дорожной карты по реализации предусмотренных мер, формирование внутришкольных механизмов преодоления факторов риска и проблемных зон, включение школьного коллектива в совместную деятельность по преодолению рисков.
Региональный координатор
Обеспечение организационной и методической поддержки проекта, организация обучения и консультирования всех участников проекта, обеспечение взаимодействия между участниками проекта в регионе.

## Slide 6: Основные этапы работы
Этап 1. Определение образовательных организаций
Этап 2. Назначение кураторов для сопровождения отобранных образовательных организаций
Этап 3. Формирование программ развития ШНОР и дорожных карт по реализации необходимых мер
Этап 4. Реализация запланированных мер

## Slide 7: Общая схема работы в рамках проекта
Региональный координатор
Муниципальный координатор
Куратор ОО
Школа
Обеспечение взаимодействия между участниками
Координация реализации комплекса мер на муниципальном уровне
Участие в разработке мер поддержки ШНОР
Мониторинг хода реализации программ развития ШНОР
Исключение ситуации, при которых школа остается один на один с выявленными проблемами
Наблюдение
Посещение школы (2-3 посещения в месяц)
Общение
Консультации и помощь
Экспертиза (критерии экспертизы: цели, показатели, конкретные меры, этапность)
Объективная самооценка
Целеполагание – последовательность
Программа развития
Мониторинг

## Slide 8: Общий алгоритм и задачи работы куратора
Куратор ОО
Посещение школы, беседы с руководством и педагогическим коллективом.
Периодичность посещений:
a. На стадии формирования дорожной карты – не реже 1 раза в неделю.
b. На стадии реализации программы – не реже 1 раза в 3–4 недели.
Консультирование руководства школы при формировании дорожной карты
Консультирование руководства школы при реализации мероприятий в рамках
дорожной карты
Оценка качества и результативности предпринимаемых мер на основании экспертизы документов и рабочих материалов проекта
Оценка качества и результативности предпринимаемых мер на основании
экспертной оценки, сделанной в ходе посещения школы

## Slide 9: Основные факторы риска снижения результатов обучения
Группы факторов
Проблемы с кадровым составом ОО
Низкая эффективность управления в школе
Проблемы обеспечения благоприятного «школьного уклада»
Дефицит педагогических кадров
Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников
Низкая мотивация руководства образовательной организации на улучшение образовательных результатов
Отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной оценки результатов обучения
Недостаточно развитое профессиональное взаимодействие в педагогическом коллективе
Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности
Высокая доля обучающихся с инклюзией
Низкое качество адаптации мигрантов, преодоления языковых и культурных барьеров
Низкое качество профориентационной работы
Пониженный уровень школьного благополучия
Низкая вовлеченность учителей в образовательный процесс
Низкая учебная мотивация школьников
Низкий уровень дисциплины в классе
Низкая вовлеченность родителей в образовательный процесс

## Slide 10: Формирование стратегии по переходу школы в эффективный режим
Четкое понимание имеющихся проблем
1
2
3
4
Объективные показатели
Реалистичное целеполагание
Готовность педагогического коллектива к преобразованиям

## Slide 11: Региональная дорожная карта ШНОР
№ строки | Задачи | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Форма контроля результата | Ответственный исполнитель
1. | Адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами |  |  |  | 
2. | Семинар-совещание | Проведение семинар-совещания «Общеобразовательные организации с признаками необъективного оценивания и школы с низкими образовательными результатами по результатам ВПР – 2023» | 4 декабря 2023 года | Протокол проведения семинара | Государственное бюджетное учреждение «Центр оценки качества образования» Чеченской Республики (далее ГБУ ЦОКО)
3. | Выявление школ с низкими результатами обучения (далее - ШНОР) | Проведение идентификации в 100% общеобразовательных организаций (далее - ОО) | До 4 декабря 2023 года | Отчет по результатам идентификации, формирование групп ОО на 2023-2024 учебный год | ГБУ ЦОКО
4. | Организация работы со ШНОР | Создание сети муниципальных координаторов для методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты в своих муниципальных районах | До 8 декабря 2023 года | Приказы о назначении муниципальных координаторов | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - ОМС)

## Slide 12
№ строки | Задачи | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Форма контроля результата | Ответственный исполнитель
5. | Организация работы со ШНОР | Заключение и реализация партнерских соглашений по вопросам взаимодействия в целях повышения качества образования между 100% выявленных ШНОР и ОО, демонстрирующими высокие образовательные результаты; назначение в 100% ШНОР кураторов/тьюторов из ОО с высокими и стабильными образовательными результатами | До 25 декабря 2023 года | Размещение партнерских соглашений на сайте ОО | ОМС, ОО
6. |  | Формирование в 100% ШНОР управленческих команд (заместители директора, руководители предметных объединений, члены Управляющего совета) для разработки и реализации школьной программы развития | До 15 декабря 2023 года | Приказы ОО | ОМС, ОО
7. |  | Организация и проведение стажировок для управленческих команд ШНОР по вопросам управления качеством образования в ОО | В течение 2023-2024 учебного года | Размещение графика стажировок на сайте ОО и на сайте ОМС | ГБУ ДПО «Институт развития образования ЧР» (далее - ГБУ ДО «ИРО»)
8. |  | Разработка в 100% ШНОР антирисковых программ, обеспечивающих внедрение эффективных технологий и практики преподавания и управления | До 30 декабря 2023 года | Размещение антирисковых программ на сайте ОО | Управленческие команды ОО
9. |  | Оказание ШНОР методической помощи по разработке антирисковых программ за счет проведения вебинаров и консультаций | До 22 декабря 2023 года | Размещение графика проведения вебинаров и консультаций на сайте ГБУ ДО «ИРО», направление его в ОМС и ОО | ГБУ ДО «ИРО», руководители и заместители руководителей ОО
10. |  | Мониторинг антирисковых программ ОО | Январь 2024 года | Письмо о результатах мониторинга, электронная таблица с выявленными в ходе мониторинга недочетами в антирисковых программах ОО | ГБУ ЦОКО

## Slide 13
№ строки | Задачи | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Форма контроля результата | Ответственный исполнитель
11. | Организация работы со ШНОР | Мониторинг реализации мер/мероприятий антирисковой программы |  | Январь-апрель 2024 год | Отчет о завершении школами загрузки документов, подтверждающих реализацию мероприятий | ГБУ ЦОКО
12. | Определение динамики образовательных результатов в выявленных в 2023 году ШНОР | Проведение мониторинга результатов оценочных процедур Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) за 3 года, анализ результатов мониторинга |  | До 30 августа 2024 года | Отчет по результатам проведения мониторинга результатов оценочных процедур ВПР, ОГЭ и ЕГЭ | ГБУ ЦОКО
13. | Оказание адресной методической поддержки ШНОР, относительно выявленных в данных ШНОР проблем | Проведение вебинаров, семинаров, методических дней, методических совещаний по выявленным в ШНОР проблемам |  | Декабрь 2023 года - март 2024 года | Размещение плана проведения вебинаров, семинаров, методических дней, методических совещаний по выявленным в ШНОР проблемам на сайте ГБУ ЦОКО, направление в ОМС и ОО | ГБУ ЦОКО
14. | Профилактика учебной неуспешности в ОО |  |  |  |  | 
15. | Организация формирования внутришкольных систем профилактики учебной неуспешности | Распространение успешных педагогических практик по профилактике учебной неуспешности через проведение методических семинаров, совещаний, конференций, конкурсов | В течение 2024 года |  | Направление сборников успешных практик в ОМС и ОО для изучения и использования | ГБУ ДО «ИРО»
16. |  | Разработка примерной программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности (для ОО); разработка примерных технологических карт педагогической программы работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися | До 20 декабря 2023 года |  | Направление программ в ОМС и ОО для изучения и использования | ГБУ ЦОКО

## Slide 14
№ строки | Задачи | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Форма контроля результата | Ответственный исполнитель
17. | Организация формирования внутришкольных систем профилактики учебной неуспешности | Разработка и реализация адресных образовательных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении на основе результатов оценочных процедур | До 30 декабря 2023 года | Предоставление утвержденных планов и ежеквартальной отчетности по их реализации в ОМС | ОО
 |  | Организация тьюторской поддержки обучающихся для ликвидации учебных дефицитов | В течение 2023-2024 года | Предоставление утвержденных планов и ежеквартальной отчетности по их реализации в ОМС | ОО
18. |  |  |  |  |